## RiskLedger
batch | supplier | material | received_at | issue | affected_orders | risk | owner | due | action
MB-7781 | 北辰电子材料 | 锡膏 S12 | 2026-05-19 08:42 | 运输温控记录缺失 47 分钟 | WO-260521-017;WO-260521-021 | high | SQE-刘洋 | 2026-05-22 | 冻结批次，补交温度曲线和开封回温记录
MB-7781 | 北辰电子材料 | 锡膏 S12 | 2026-05-19 08:42 | 二次回温记录未签名 | WO-260521-017 | medium | QE-王敏 | 2026-05-22 | 复核领用记录，增加首件 X-Ray
MB-7781 | 北辰电子材料 | 锡膏 S12 | 2026-05-19 08:42 | 供应商 D3 围堵照片缺失 | WO-260521-017 | medium | SQE-刘洋 | 2026-05-22 | 补充供应商库存冻结证据
MB-7784 | 北辰电子材料 | 锡膏 S12 | 2026-05-21 10:05 | 运输箱温度记录器电量低 | WO-260522-006 | medium | 仓储-冯宇 | 2026-05-24 | 换用新记录器并抽检黏度
MB-7785 | 北辰电子材料 | 锡膏 S12 | 2026-05-21 15:30 | COA 批号与外箱标签不一致 | WO-260522-009 | high | SQE-刘洋 | 2026-05-24 | 暂停入库，供应商重发 COA
MB-7790 | 华东焊材 | 锡膏 S18 | 2026-05-22 09:10 | 开封后使用时长超过 8 小时 | WO-260522-012 | medium | PE-黄婷 | 2026-05-25 | 退回余料并复核工艺纪律
FL-2431 | 安特化学 | 助焊剂 F8 | 2026-05-20 11:20 | 供应商等级下降 | WO-260521-030 | medium | IQC-赵宁 | 2026-05-25 | 提高来料抽检比例至 30%
PK-5530 | 森和包装 | 防潮袋 | 2026-05-18 14:00 | 湿度卡变色 | WO-260520-014 | high | 仓储-冯宇 | 2026-05-21 | 隔离包装批次，复核 MSL 管控
MB-7782 | 北辰电子材料 | 锡膏 S12 | 2026-05-20 09:15 | 记录完整，未发现异常 | - | low | 仓储-冯宇 | 2026-05-23 | 维持正常来料检验
MB-7783 | 北辰电子材料 | 锡膏 S12 | 2026-05-20 16:40 | 供应商已补齐温控记录 | WO-260521-040 | low | SQE-刘洋 | 2026-05-23 | 保留抽检，观察两批
CN-9012 | 科源电子 | BGA 控制芯片 | 2026-05-21 13:30 | MSL 标签缺少开封时间 | WO-260522-015 | medium | IQC-赵宁 | 2026-05-24 | 烘烤后复检，补录标签
TR-3308 | 长江电子 | 连接器 | 2026-05-22 08:20 | 端子氧化投诉 | SO-8821 | high | SQE-刘洋 | 2026-05-26 | 启动供应商 8D 和库存复核

## TemperatureLog
time | transport_c | warehouse_c | return_warm_min | status
2026-05-19 00:00 | 2.5 | 21.5 | 45 | ok
2026-05-19 01:00 | 3.3 | 22.5 | 48 | ok
2026-05-19 02:00 | 4.1 | 23.5 | 51 | ok
2026-05-19 03:00 | 4.9 | 21.5 | 54 | ok
2026-05-19 04:00 | 5.7 | 22.5 | 57 | ok
2026-05-19 05:00 | 2.5 | 23.5 | 60 | ok
2026-05-19 06:00 | 3.3 | 21.5 | 63 | ok
2026-05-19 07:00 | 4.1 | 22.5 | 66 | gap
2026-05-19 08:00 | 4.9 | 23.5 | 69 | gap
2026-05-19 09:00 | 5.7 | 21.5 | 72 | ok
2026-05-19 10:00 | 2.5 | 22.5 | 75 | ok
2026-05-19 11:00 | 3.3 | 23.5 | 78 | ok
2026-05-19 12:00 | 4.1 | 21.5 | 81 | ok
2026-05-19 13:00 | 4.9 | 22.5 | 84 | ok
2026-05-19 14:00 | 5.7 | 23.5 | 87 | ok
2026-05-19 15:00 | 2.5 | 21.5 | 90 | ok
2026-05-19 16:00 | 3.3 | 22.5 | 93 | ok
2026-05-19 17:00 | 4.1 | 23.5 | 96 | ok
2026-05-19 18:00 | 4.9 | 21.5 | 99 | ok
2026-05-19 19:00 | 5.7 | 22.5 | 102 | ok
2026-05-19 20:00 | 2.5 | 23.5 | 105 | ok
2026-05-19 21:00 | 3.3 | 21.5 | 108 | ok
2026-05-19 22:00 | 4.1 | 22.5 | 111 | ok
2026-05-19 23:00 | 4.9 | 23.5 | 114 | ok

## InspectionRule
material | condition | incoming_ratio | test_method | release_rule
锡膏 S12 | 缺少冷链记录或 AOI 虚焊率超过 2.0% | 100% | COA 核对 + 黏度测试 + 首件 X-Ray | SQE 与质量经理双签后释放
锡膏 S12 | 供应商 8D 未关闭 | 100% | 每批留样 + 回温记录复核 | CAPA 有效性验证通过后恢复抽检
助焊剂 F8 | 供应商等级下降或批次投诉 | 30% | 外观 + 固含量抽检 | 来料检验合格后释放
BGA 控制芯片 | MSL 标签缺失 | 100% | 烘烤记录 + 外观 + 首件 | PE 与 QE 双签
连接器 | 客户投诉或端子氧化 | 50% | 外观 + 插拔力 | SQE 关闭 8D 后恢复

## EightDStatus
step | status | evidence | gap
D1 Team | completed | 供应商、SQE、质量工程师已确认联系人 | -
D2 Problem | completed | AOI 和 X-Ray 均指向 BGA 虚焊 | -
D3 Containment | open | MB-7781 已冻结 | 供应商库存冻结照片未回传
D4 Root Cause | open | 疑似冷链温控中断和回温时间不足 | 缺少运输段原始温度曲线
D5 Corrective Action | planned | 增加温度记录器和出库扫码校验 | 有效性验证未完成
D6 Validation | planned | 连续 5 批缺陷率低于 0.6% | 等待生产验证
D7 Prevention | draft | 供应商稽核清单更新 | 未发布
D8 Closure | not_started | - | 等待 D6/D7

## ActionTracker
id | action | owner | due | status | evidence
A-001 | 补交 MB-7781 原始温度曲线 | 北辰电子材料 | 2026-05-22 | open | 邮件追踪
A-002 | 冻结供应商在途同批材料 | SQE-刘洋 | 2026-05-22 | done | 冻结照片
A-003 | 复核仓储回温 SOP | 仓储-冯宇 | 2026-05-23 | done | 培训签到
A-004 | 首件 X-Ray 记录模板更新 | QE-王敏 | 2026-05-24 | open | 模板草案
A-005 | 供应商出库扫码改造 | 北辰电子材料 | 2026-06-01 | planned | 项目计划
A-006 | 连续 5 批验证 | QE-王敏 | 2026-06-12 | planned | SPC 报表